## Hoja1
Objetivos |  | Funcionalidades |  | V1 | V2 | V3 | V4 | V5
1 | Arquitectura y gestión de datos | 1 | [Configuración Entorno y BBDD]: Instalación de Laravel, Repositorio GitHub y creación de tablas MySQL (Relaciones Users-Teams). | X | X | X | X | X
|  | 2 | [Panel Admin (CRUD Básico)]: Gestión de Altas/Bajas de Pilotos, Equipos y Circuitos desde el backend (Filament). | X | X | X | X | X
|  | 3 | [Perfiles Avanzados]: Ampliación de datos de usuario (Steam ID, Nacionalidad, Preferencias de asiento). |  |  |  | X | X
··
n
2 | Lógica competitiva | 1 | [Gestión de Calendario]: Crear carreras, asignar fechas y circuitos. |  | X | X | X | X
|  | 2 | [Motor de Resultados]: Formulario de entrada de posiciones y algoritmo de cálculo automático de puntos. |  |  | X | X | X
|  | 3 | [Sistema de Sanciones]: Módulo para aplicar penalizaciones de tiempo/puntos post-carrera. |  |  |  |  | X
··
n
3 | Experiencia de usuario | 1 | [Autenticación y Roles]: Login seguro, Registro y diferenciación Admin vs User. | X | X | X | X | X
|  | 2 | [Dashboard Público Responsive]: Visualización de Standings y Próxima Carrera adaptada a Móvil. |  |  | X | X | X
|  | 3 | [Visualización de anuncios]: Sección de novedades en home |  |  |  | X | X
··
n
4 | Gestión de contenidos y comunicación | 1 | [Sistema de Noticias]: CRUD para que el admin publique crónicas de carrera y anuncios oficiales con imágenes. |  |  |  | X | X
|  | 2 | [Repositorio de Normativa]: Sección estática donde los pilotos pueden consultar el reglamento deportivo y técnico. |  |  |  | X | X
|  | 3 | [Notificaciones Visuales]: Avisos en el dashboard del piloto cuando se publica una nueva carrera o resultado. |  |  |  |  | X
··
n
5 | Análisis de datos y reportes | 1 | [Gráficas de Rendimiento]: Visualización gráfica (Chart.js) de la evolución de puntos de un piloto durante la temporada. |  |  |  | X | X
|  | 2 | [Exportación a PDF]: Generar un fichero PDF con la clasificación final de la temporada para descargar/imprimir. |  |  |  |  | X
|  | 3 | [Filtros Históricos]: Capacidad de consultar resultados de temporadas pasadas (Season 1, Season 2). |  |  |  |  | X
··
n